- "студент-студент";

- "учитель – учитель".

Все представленные формы могут быть использованы не только
для индивидуального взаимодействия (наставник – наставляемый), но и для групповой работы (один наставник – группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия – все мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной консультации.

Организация работы в рамках всех пяти форм не потребует
большого привлечения ресурсов и финансирования, так как все программы
предполагают использование внутренних ресурсов (кадровых, профессиональных) образовательных организаций, за исключением возможного привлечения экспертов для проведения первичного обучения наставников.

3. Этапы программы

Реализация программы наставничества в техникуме включает семь основных этапов.

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.

2. Формирование базы наставляемых.

3. Формирование базы наставников.

4. Отбор и обучение наставников.

5. Формирование наставнических пар или групп.

6. Организация работы наставнических пар или групп.

7. Завершение наставничества.

Реализация программы наставничества в техникуме  производится последовательно  по двум контурам, обеспечивающим внешнюю и внутреннюю поддержку  всех процессов.
          Внешний  контур образуют сотрудники организаций, средств массовой информации, представители образовательных организаций, сотрудники органов власти в сфере здравоохранения и социального развития, представители региональной власти и органов местного самоуправления и другие субъекты и организации, которые заинтересованы в реализации программ наставничества.

Внутренний контур представляют руководитель и администрация
техникума, обучающиеся и их родители, молодые специалисты, педагоги, педагог-психолог, методист, социальный педагог.

4. План мероприятий («дорожная карта») внедрения

целевой модели наставничества

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества в ГБПОУ ПСХТ |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение куратора внедрения ЦМН в ГБПОУ ПСХТ. | 07.04.2021 г. далее – при необходимости ежеквартально | Пузырев А.А., Кузьмина Н.В. Катина О.Н. | Приказ о внедрении целевой модели наставничества в ГБПОУ ПСХТ. |
| 1.2 | Разработка и утверждение дорожной карты внедрения ЦМН в ГБПОУ ПСХТ. | до 10.04.2022 г. | Кузьмина Н.В. Катина О.Н., Никитина И.В. Павликова Т.А. | Дорожная карта. |
| - Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование педагогического сообщества, родительского сообщества техникума о реализации программы наставничества | ежеквартально | Кузьмина Н.В. Катина О.Н. | Педсовет (протокол педсовета), общетехникумовское родительское собрание (протокол родительского собрания) |
| 2.2 | Формирование базы наставников в ГБПОУ ПСХТ. | в течение всего периода реализации ЦМН | Кузьмина Н.В. Никитина И.В. Павликова Т.А. | База наставников |
| 2.3 | Встреча с обучающимися и педагогическими работниками ГБПОУ ПСХТ с целью информирования о реализации программы наставничества. | до 20 числа каждого месяца | Кузьмина Н.В. Катина О.Н., Никитина И.Н. классные руководители | Инструктивно-методические совещания |
| 2.4 | Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | до 10.05.2022 г. | Кузьмина Н.В. Катина О.Н. | Формирование базы данных, желающих иметь наставников. |
| 2.5 | Анализ полученных данных. Формирование базы наставляемых и наставников. | 31.05.2022 г. | Кузьмина Н.В. Никитина И.В. Павликова Т.А. | База наставляемых. |
| - Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация программ дополнительного профессионального образования (далее – программ ДПО). | до 30.06.2022г. | Никитина И.В. Катина О.Н. | Программы ДПО |
| 3.2 | Участие в обучающих мероприятиях для участников ЦМН | по графику | Кузьмина Н.В. | Обучающие мероприятия |
| 3.3 | Информационное продвижение ЦМН в социальных сетях, на официальном сайте техникума. | в течение всего периода реализации ЦМН | Кузьмина Н.В. Никитина И.В. | Рубрика «Совет Лидер» в социальной сети. |
| - Реализация целевой модели наставничества в ГБПОУ ПСХТ |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование базы наставляемых в ГБПОУ ПСХТ. | в течение всего периода реализации ЦМН | Кузьмина Н.В. Никитина И.В. Павликова Т.А. | Сформирована база наставляемых. |
| 4.2 | Формирование наставнических пар. | до 23.04.2022г. | Кузьмина Н.В. Никитина И.В. | Сформированные наставнические пары. |
| 4.3 | Организация работы наставнических пар: встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | до 20 числа каждого месяца | Кузьмина Н.В. Никитина И.В. Павликова Т.А. | Реализация плана наставничества. |
| 4.4 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | Кузьмина Н.В. Никитина И.В. Храмушин М.В. | Сформирована система поддержки наставничества через сообщество «Совет Лидер» и иные сообщества. |
| 4.5 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия, награждения лучших наставников и наставляемых. | 28.06.2022 г. | Кузьмина Н.В. Никитина И.В. Катина О.Н. | Подведение итогов, фиксирование данных. |
| - Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе наставничества. | ежеквартально | Кузьмина Н.В. | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества. |
| 5.2 | Мониторинг реализации ЦМН. | ежеквартально | Кузьмина Н.В. | Анализ полученных данных. |
| 5.3 | Оценка качества реализации программы наставничества. | 30.09.2022 г. | Кузьмина Н.В. | Обобщены и оформлены материалы |
| 5.4 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН ГБПОУ ПСХТ. | 29.10.2022 г. | Кузьмина Н.В. Катина О.Н. | Обобщены и оформлены материалы |

5. Планируемые  результаты внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум сельскохозяйственный техникум» на период с 2022г. по 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, обучающихся в техникуме , вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, обучающихся в техникуме) | 35 | 50 | 70 |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в техникуме , вошедших в программы наставничества в роли наставника, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в техникуме) | 6 | 8 | 10 |
| 3. | Доля учителей – молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), работающих в техникуме , вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей – молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей –молодых специалистов, работающих в техникуме ) | 35 | 50 | 70 |
| 4. | Доля предприятий (организаций) от общего количества организаций, осуществляющих деятельность в Починковском районе , вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, % (отношение количества предприятий (организаций), предоставивших своих сотрудников для участия в программах наставничества в роли наставников, к общему количеству предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в Починковском районе) | 10 | 20 | 30 |
| 5. | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в техникуме) | 60 | 70 | 85 |
| 6. | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в техникуме) | 60 | 70 | 85 |